## PianificazioneProgetto (2)
| Sanità vicina | [6 empty] | Diagramma di Gantt semplice di Vertex42.com
| Azienda: Visioli&Livera | [6 empty] | https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html
| Responabile progetto: |  | Inizio progetto: |  | 2022-04-21
| Capo Web Developer Sasmitha Livera e Capo senzione BIg Data Emanuele Visioli |  | Visualizza settimana: |  | 1 |  |  | 2022-04-21 | 2022-04-26 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 2022-05-02 | 2022-05-03 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 2022-05-23
| ATTIVITÀ | Livera | Visioli | AVANZAMENTO | INIZIO | FINE | GIORNI
Tabella di marcia | Creazione diagramma di Gantt |  | X | 100% | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 1
| definizione degli obbiettivi del progetto | X | X | 100% | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 1
| prentazzione del progetto assegnato al cliente |  | X | 100% | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 1
raccolta dati | ricerca dei dati | X | X | 100% | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 1
| inserimento dei dati su MongoDB |  | X | 100% | 2022-04-22 | 2022-04-29 | 8
| creazione del front End | X |  | 100% | 2022-04-21 | 2022-04-26 | 6
lavorazione dati | inserimento dei dati dal database di MongoDB in Colab |  | X | 100% | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 3
| Lavorazione dei dati per soddisfare le richiesde dell'utente | X |  | 90% | 2022-05-03 | 2022-05-10 | 8
| lavorazione dei dati su Flask | X |  | 100%
| inserimento del componentistica di lavorazione e recupero dati nel sito web | X | X | 100% | 2022-05-11 | 2022-05-18 | 8
| Test del sito | X |  | 90% | 2022-05-19 | 2022-05-22 | 4
fine | consegna del progetto assegnato e valutazione | X | X | 0% | 22/5/2022-23/5/2022 | 2022-05-24 | #VALUE!
Formulas:
INIZIO = [FINE, row above]+1
FINE = [INIZIO]+7